ISO/IEC 27001:2022 — TEMPLATE GRATUIT

Plan de continuité d'activité (PCA)

Conforme ISO 22301:2019 + ISO/IEC 27001:2022 — A.5.29 / A.5.30

| Référence | TPL-ISO27001-XXXX-v1.0 |
| --- | --- |
| Version | 1.0 |
| Date d'émission | — |
| Approuvé par | Direction Générale / RSSI |
| Classification | Interne |

Sommaire

1. Objet et portée

2. Cadre de référence et politique

3. Organisation de gestion de crise

4. Synthèse du BIA

5. Scénarios de crise retenus

6. Stratégies de continuité

7. Procédures de bascule

8. Plan de communication de crise

9. Plan de retour à la normale

10. Plan de test et exercices

11. Maintien en condition opérationnelle

12. Annexes

1. Objet et portée

Le présent Plan de Continuité d'Activité (PCA) a pour objet d'assurer la poursuite des activités essentielles de l'organisation en cas de sinistre majeur (perte de site, perte du SI, indisponibilité massive du personnel, atteinte cyber majeure). Il est conforme aux normes ISO 22301:2019 « Systèmes de management de la continuité d'activité » et ISO/IEC 27001:2022 (contrôles A.5.29 et A.5.30).

Le PCA couvre l'ensemble des sites de l'organisation et des activités classées P1 et P2 dans le Business Impact Analysis (BIA). Les activités P3 et P4 font l'objet d'un Plan de Reprise d'Activité (PRA) simplifié.

2. Cadre de référence et politique

ISO 22301:2019 — Sécurité et résilience — Systèmes de management de la continuité d'activité.

ISO/IEC 27001:2022 — A.5.29 « Sécurité durant une perturbation » et A.5.30 « Préparation TIC ».

ISO 22313:2020 — Lignes directrices.

ANSSI — Guide PCA (2013) et complément 2020.

Politique de continuité — référencée DOC-PCA-POL-01, signée par la Direction Générale, révisée annuellement.

3. Organisation de gestion de crise

3.1 Cellule de Gestion de Crise (CGC)

| Rôle | Titulaire | Suppléant | Responsabilités |
| --- | --- | --- | --- |
| Directeur de crise | DG | DGA | Décisions stratégiques, communication externe officielle |
| Coordinateur crise | RSSI | Resp. SMSI | Animation cellule, suivi actions |
| Cellule technique IT | DSI | Architecte | Bascule technique, restauration |
| Cellule métier | DG métier impacté | — | Continuité activité, communication clients |
| Cellule communication | Dir. Comm | — | Communication interne et externe, presse |
| Cellule juridique | DAJ | — | Notifications réglementaires, dépôts plainte |
| Cellule RH | DRH | — | Soutien personnel, plan de relève |
| DPO | DPO | Juriste data | Notification CNIL, RGPD |
| Logistique | Resp. moyens | — | Locaux de repli, équipements, restauration |

3.2 Salle de crise

Une salle de crise principale est aménagée au siège (salle XYZ) avec équipements dédiés (téléphones autonomes, accès Internet secours, ordinateurs préchargés, tableaux blancs, documentation papier). Une salle de crise de secours est disponible sur le site DR de Strasbourg.

3.3 Critères d'activation

Indisponibilité d'un site majeur > 4 heures.

Indisponibilité d'un service métier P1 > 2 heures.

Cyberattaque qualifiée G4-G5.

Crise sanitaire majeure (taux d'absentéisme > 25%).

Catastrophe naturelle, incendie, sabotage.

4. Synthèse du BIA

Le BIA réalisé en [date] a identifié [X] processus métier dont [Y] classés P1 (RTO ≤ 4h) et [Z] classés P2 (RTO ≤ 24h). Voir document détaillé « BIA — Business Impact Analysis ».

| Processus | Priorité | RTO | RPO | MAO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Facturation client | P1 | 4h | 1h | 80% |
| E-commerce B2B | P1 | 2h | 0h | 95% |
| Support client | P2 | 4h | 4h | 70% |
| Paie | P2 | 24h | 24h | 60% |

5. Scénarios de crise retenus

5.1 Scénario S1 — Perte du datacenter primaire

Incendie, inondation, sabotage rendant le DC1 indisponible > 24h. Bascule complète vers DC2 (DR). RTO : 4h, RPO : 15 minutes (réplication synchrone).

5.2 Scénario S2 — Cyberattaque ransomware

Chiffrement massif des serveurs. Activation immédiate du PRA cyber : isolation totale, restauration depuis sauvegardes immuables (Veeam Hardened Repository), reconstruction progressive en environnement propre.

5.3 Scénario S3 — Perte du siège social

Sinistre majeur (incendie) rendant le siège indisponible > 1 semaine. Bascule télétravail intégral + site de repli loué (contrat dormant prestataire).

5.4 Scénario S4 — Pandémie / absentéisme massif

Taux d'absentéisme > 25% pendant > 1 mois. Plan de continuité RH : télétravail généralisé, polyvalence des rôles, externalisation temporaire de fonctions support.

6. Stratégies de continuité

Redondance infrastructure : datacenters actifs-actifs ou actif-passif (DC1 Roubaix / DC2 Strasbourg).

Sauvegardes 3-2-1-1-0 : 3 copies, 2 supports, 1 hors site, 1 immuable, 0 erreur.

Sites de repli : siège secondaire négocié (50 postes prêts à l'emploi en 24h).

Télétravail généralisable : 100% des postes administratifs équipés VPN/ZTNA.

Contrats prestataires de secours : ESN, télécoms, énergie (clauses SLA continuité).

7. Procédures de bascule

Chaque scénario dispose d'une procédure de bascule détaillée, comportant :

Schéma technique avant/après bascule.

Checklist d'exécution étape par étape (J-1, J-0, J+1, J+7).

Rôles et acteurs nominatifs (matrice RACI).

Critères de validation de chaque étape (go/no-go).

Procédure de communication pendant la bascule.

Délais cibles (RTO/RPO par activité).

8. Plan de communication de crise

8.1 Communication interne

Activation CGC : SMS prioritaire + appel téléphonique nominatif.

Information collaborateurs : email + canal Teams dédié + numéro vert interne.

Cadence : point de situation toutes les 2h en phase aiguë.

8.2 Communication externe

Clients : lettre type + page statut publique + numéro vert client.

Partenaires/sous-traitants : email RSSI à liste pré-établie.

Autorités : CNIL (DPO sous 72h si données perso), ANSSI (RSSI sous 24h si OSE).

Presse : porte-parole unique (Dir. Comm) + éléments de langage validés DG.

Réseaux sociaux : compte de crise dédié, posts validés Dir. Comm.

9. Plan de retour à la normale

Validation technique de la disponibilité de l'environnement nominal.

Test de bascule retour sur un périmètre pilote.

Synchronisation des données (delta accumulé pendant la crise).

Bascule progressive par lots (activités P1 d'abord).

Communication de fin de crise aux parties prenantes.

RETEX sous 30 jours (analyse, leçons, plan d'amélioration).

Mise à jour du PCA en intégrant les leçons retenues.

10. Plan de test et exercices

| Type d'exercice | Fréquence | Périmètre |
| --- | --- | --- |
| Test de restauration sauvegardes | Mensuelle | Échantillon serveurs P1 |
| Test bascule DR (partiel) | Trimestrielle | 1 service P1 à la fois |
| Exercice de table (table-top) | Semestrielle | CGC complète, scénario fictif |
| Bascule complète DR (full DR drill) | Annuelle | Tous services P1 + P2 |
| Exercice de crise communication | Annuelle | Cellule communication + porte-parole |
| Test PCA tous scénarios | Triennale | Audit externe ISO 22301 |

11. Maintien en condition opérationnelle

Revue annuelle obligatoire du PCA (DG, RSSI, DSI, métiers).

Mise à jour après tout changement significatif (organisation, infrastructure, activité).

Mise à jour systématique après exercice ou crise (RETEX intégré).

Formation annuelle des membres de la CGC.

Audit interne tous les 2 ans sur conformité ISO 22301.

12. Annexes

Annexe 1 — Politique de continuité d'activité signée DG.

Annexe 2 — BIA détaillé.

Annexe 3 — Annuaire de crise (papier, format poche).

Annexe 4 — Procédures de bascule par scénario (S1-S4).

Annexe 5 — Modèles de communication (emails, lettres, posts).

Annexe 6 — Contrats de secours (sites de repli, prestataires).

Annexe 7 — Comptes-rendus des derniers exercices.

Annexe 8 — Registre des risques de continuité.