## Planning 12 mois
Plan d'audit interne SMSI — ISO/IEC 27001:2022 — Année N
ayinedjimi-consultants.fr — Template Gratuit ISO/IEC 27001:2022 — © Ayinedjimi Consultants
Mois | Semaine | Périmètre audité | Référentiel (Clause/Contrôle) | Auditeur lead | Auditeur(s) assistant(s) | Durée (j) | Site | Documents requis | Rapport (réf.) | Statut
Janvier | S03 | Politique & gouvernance | Clauses 4-5 / A.5.1-A.5.8 | Aude Martin | Karim Bensaid | 2 | Siège | Politiques, charte, organigramme SMSI | RAI-2026-01 | Planifié
Février | S07 | Gestion des risques | Clauses 6.1, 8.2-8.3 | Aude Martin | Sophie Lopez | 3 | Siège | Registre risques, méthodo EBIOS-RM | RAI-2026-02 | Planifié
Mars | S11 | Contrôles d'accès logiques | A.5.15-A.5.18 / A.8.2-A.8.5 | Karim Bensaid | Aude Martin | 3 | Siège + DC1 | Référentiel IAM, comptes admin, revues | RAI-2026-03 | Planifié
Avril | S15 | Sécurité physique & environnementale | A.7.1-A.7.14 | Sophie Lopez | Karim Bensaid | 2 | DC1 + DC2 | Plans accès, registres badges, contrats | RAI-2026-04 | Planifié
Mai | S19 | Cryptographie & cycle de vie clés | A.8.24 | Karim Bensaid | Aude Martin | 2 | DC1 | KMS/HSM, politique crypto, audit clés | RAI-2026-05 | Planifié
Juin | S23 | Sécurité opérationnelle (vulnérabilités, sauvegardes) | A.8.7-A.8.16 | Aude Martin | Sophie Lopez | 3 | Siège + DC1 | Rapports scan, journaux SIEM, tests restauration | RAI-2026-06 | Planifié
Juillet | S29 | Développement sécurisé | A.8.25-A.8.34 | Karim Bensaid | Aude Martin | 3 | Plateau dev | Pipeline CI/CD, SAST/DAST, dossier projet | RAI-2026-07 | Planifié
Août | S34 | Continuité d'activité | A.5.29-A.5.30 / A.8.13-A.8.14 | Sophie Lopez | Karim Bensaid | 2 | Siège + DR | PCA, BIA, comptes-rendus exercices | RAI-2026-08 | Planifié
Septembre | S38 | Relations fournisseurs & cloud | A.5.19-A.5.23 | Aude Martin | Karim Bensaid | 2 | Siège | Registre sous-traitants, contrats, DPA | RAI-2026-09 | Planifié
Octobre | S42 | Gestion des incidents & journalisation | A.5.24-A.5.28 / A.8.15-A.8.16 | Karim Bensaid | Sophie Lopez | 3 | Siège + SOC | Registre incidents, journaux SIEM, PIRT | RAI-2026-10 | Planifié
Novembre | S46 | Ressources humaines & sensibilisation | A.6.1-A.6.8 | Sophie Lopez | Aude Martin | 2 | Siège | Procédures RH, plans sensibilisation, charte | RAI-2026-11 | Planifié
Décembre | S50 | Revue de management & amélioration continue | Clauses 9-10 | Aude Martin | Karim Bensaid + Sophie Lopez | 2 | Siège | Tableaux de bord, PV revues, registre NC | RAI-2026-12 | Planifié

## KPI audit
Indicateurs plan d'audit
ayinedjimi-consultants.fr — Template Gratuit ISO/IEC 27001:2022 — © Ayinedjimi Consultants
Indicateur | Valeur | Cible
Nombre d'audits planifiés |  | 12
Audits terminés |  | 12
Couverture clauses 4-10 | 100% | 100%
Couverture Annexe A | 100% sur 3 ans (plan triennal) | 100%
Total jours auditeurs |  | —