## Plan traitement risques
Plan de traitement des risques (RTP)
Clause 6.1.3 et 8.3 — Risk Treatment Plan
ayinedjimi-consultants.fr — ISO/IEC 27001:2022 — Template Gratuit
ID Risque | Description du risque | Score initial (1-25) | Option de traitement | Contrôles Annexe A appliqués | Description du contrôle | Owner | Échéance | Budget (€) | Statut | Avancement (%) | Efficacité mesurée | Score résiduel (1-25) | Risque résiduel acceptable
R-001 | Ransomware sur AD via phishing | 20 | Réduire | A.5.7;A.5.24;A.5.26;A.6.3;A.8.7;A.8.13 | EDR XDR 24/7, sensibilisation phishing trimestrielle, sauvegarde immutable 3-2-1-1-0, IR plan | RSSI | 2026-09-30 | 85000 | En cours | 60% | Phishing click-rate 4,2% (cible <3%) ; tests restauration OK | 9 | Oui
R-002 | Fuite de données via fournisseur SaaS | 16 | Réduire | A.5.19;A.5.20;A.5.21;A.5.22;A.8.10 | Due diligence fournisseur, DPA art. 28, CASB monitoring, audit annuel | Achats + RSSI | 2026-10-15 | 35000 | Planifié | 30% | 30% fournisseurs top scorés ; cible 100% sous 6 mois | 8 | Oui
R-003 | Compromission compte privilégié | 25 | Réduire | A.5.15;A.5.16;A.5.18;A.8.2;A.8.5 | PAM CyberArk, MFA FIDO2, JIT, session recording, revue trimestrielle | DSI + RSSI | 2026-07-31 | 120000 | En cours | 75% | 100% admins sous PAM, 0 incident sur 6 mois | 5 | Oui
R-004 | Indisponibilité datacenter (incendie) | 20 | Transférer | A.5.30;A.7.5;A.7.11;A.7.12;A.8.14 | Assurance dommages + cyber, PCA avec PRA secondaire, basculement testé annuellement | DSI + Facility | 2026-12-31 | 45000 | Planifié | 20% | Test PRA semestriel ; RTO 4h validé | 8 | Oui
R-005 | Non-conformité RGPD (sanction CNIL) | 16 | Réduire | A.5.31;A.5.32;A.5.33;A.5.34;A.8.11 | Registre traitements, PIA, charte, formation DPO continue, anonymisation | DPO | 2026-06-30 | 25000 | En cours | 80% | Audit RGPD interne mai 2026 : 92% conformité | 6 | Oui
R-006 | Attaque DDoS sur services exposés | 12 | Réduire | A.8.20;A.8.21;A.8.22;A.8.23 | Cloud-based DDoS protection (Cloudflare/Akamai), WAF, geo-blocking | DSI | 2026-08-15 | 18000 | Réalisé | 100% | Cloudflare actif ; aucun downtime sur 2 attaques bloquées Q1 | 4 | Oui
R-007 | Vol équipement nomade | 8 | Réduire | A.5.10;A.6.7;A.7.9;A.8.1;A.8.24 | Chiffrement BitLocker, MDM Intune, remote wipe, télétravail charte | DSI + RH | 2026-05-30 | 10000 | Réalisé | 100% | 100% postes chiffrés ; 2 wipe distants OK en 2025 | 3 | Oui
R-008 | Erreur humaine config cloud (S3 public) | 15 | Réduire | A.5.23;A.8.9;A.8.27;A.8.28;A.8.29 | CSPM Prisma Cloud, IaC Terraform avec policy as code, peer review | AS + DSI | 2026-09-01 | 40000 | En cours | 50% | CSPM déployé 70% périmètre ; 12 findings critiques résolus | 6 | Oui
R-009 | Cyber-espionnage État-Nation (APT) | 20 | Réduire | A.5.7;A.8.16;A.8.20;A.8.23;A.8.25 | Threat intel ANSSI/CERT-FR, segmentation forte, EDR avancé, hunting | RSSI | 2026-12-15 | 70000 | Planifié | 15% | Souscription CTI active ; 1 hunt mensuel à mettre en place | 12 | Limite — surveillance renforcée
R-010 | Sabotage interne (employé malveillant) | 12 | Réduire | A.6.1;A.6.5;A.6.6;A.8.15;A.8.16 | UEBA, segregation of duties, code de conduite, offboarding rigoureux | RH + RSSI | 2026-07-15 | 22000 | En cours | 40% | UEBA en POC ; 100% offboarding signés J0 | 5 | Oui
R-011 | Bug logiciel critique exploité (0-day) | 16 | Réduire | A.8.8;A.8.25;A.8.27;A.8.28 | Veille CVE, patch management 30j/critique, SAST/DAST, bug bounty | DSI + AS | 2026-11-30 | 60000 | En cours | 55% | MTTR critique 18j (cible 30j) ; bug bounty Q3 | 8 | Oui
R-012 | Défaillance fournisseur cloud unique | 15 | Éviter | A.5.30;A.8.14 | Stratégie multi-cloud, abstraction Terraform, exit plan documenté | DSI | 2027-03-31 | 95000 | Planifié | 10% | Étude faisabilité en cours ; pilote multi-cloud Q4 2026 | 9 | Limite
R-013 | Atteinte image / désinformation | 9 | Accepter | A.5.5;A.5.6 | Plan de comm crise, veille e-réputation, porte-parole formé | Direction Comm | 2026-06-15 | 5000 | Réalisé | 100% | Plan validé direction ; veille Meltwater active | 9 | Oui — accepté direction
R-014 | Non-respect AI Act sur LLM interne | 12 | Réduire | A.5.19;A.5.34;A.8.11;A.8.28 | Inventaire IA, classification haut risque, gouvernance données, transparence | RSSI + DPO | 2026-10-31 | 30000 | Planifié | 20% | Inventaire 80% ; politique IA en rédaction | 6 | Oui
R-015 | Perte de clé cryptographique maître | 20 | Réduire | A.8.24 | HSM FIPS 140-2 L3, key escrow, dual control, BCDR clés | RSSI | 2026-08-31 | 50000 | En cours | 65% | HSM Thales déployé ; procédure recovery testée | 5 | Oui

## Synthèse RTP
Synthèse plan de traitement
Indicateurs clés
ayinedjimi-consultants.fr — ISO/IEC 27001:2022 — Template Gratuit
Indicateur | Valeur | Cible
Nombre total de risques traités |  | —
Risques réalisés |  | —
Risques en cours |  | —
Risques planifiés |  | —
Budget total RTP |  | —
Score initial moyen |  | —
Score résiduel moyen |  | ≤ 8
Avancement moyen |  | ≥ 70%