## Non-conformités
Registre des non-conformités, dérogations et observations — ISO 27001:2022 (Clause 10.2)
ayinedjimi-consultants.fr — Template Gratuit ISO/IEC 27001:2022 — © Ayinedjimi Consultants
ID | Source | Clause / Contrôle | Description | Catégorie | Action corrective | Owner | Date cible | Date clôture | Statut | Évidence | Efficacité (1-5) | Commentaire
NC-001 | Audit interne 2026 T1 | A.5.15 Contrôle d'accès | Comptes admin sans MFA sur AD legacy | Majeure | Déploiement MFA Entra ID sur tous les comptes privilégiés | RSSI | 2026-06-30 |  | En cours | Plan projet PRJ-2026-012
NC-002 | Audit certification 2025 Stage 2 | Clause 9.2 Audit interne | Plan d'audit interne non couvrant 100% Annexe A | Mineure | Refonte plan triennal couvrant 93 contrôles | Resp. SMSI | 2026-03-31 | 2026-03-28 | Clos | Plan audit 2026-2028 | 4 | Validé par RSSI
NC-003 | Audit interne 2026 T1 | A.8.16 Surveillance activités | Logs serveurs Linux non centralisés | Observation | Déploiement Wazuh sur 100% du parc Linux | DSI | 2026-09-30 |  | Planifié | Roadmap SIEM
NC-004 | Revue management T1 | Clause 8.1 Planification opérationnelle | Procédure de gestion des changements obsolète (v1.0 2023) | Mineure | Refonte procédure + formation CAB | Resp. SMSI | 2026-07-15 |  | En cours | Draft v2.0 disponible
NC-005 | Contrôle interne | A.5.20 Relations fournisseurs | Clauses sécurité absentes contrat sous-traitant marketing | Majeure | Avenant contractuel + clause auditabilité annuelle | Juridique/RSSI | 2026-05-31 | 2026-05-10 | Clos | Avenant signé 2026-05-08 | 5 | Modèle réutilisable produit
NC-006
NC-007
NC-008
NC-009
NC-010
NC-011
NC-012
NC-013
NC-014
NC-015
NC-016
NC-017
NC-018
NC-019
NC-020
NC-021
NC-022
NC-023
NC-024
NC-025