## Risques
Registre des risques — ISO/IEC 27001:2022 (Clause 6.1.2 / 6.1.3)
ayinedjimi-consultants.fr — Template Gratuit ISO/IEC 27001:2022 — © Ayinedjimi Consultants
ID | Actif concerné | Catégorie actif | Menace | Vulnérabilité | Impact (1-5) | Vraisemblance (1-5) | Score (=I*V) | Niveau | Traitement | Justification | Owner | Échéance | Statut | Risque résiduel
R-001 | Serveur Active Directory | Matériel/Logiciel | Compromission compte privilégié | Absence MFA admin | 5 | 4 |  |  | Réduire | Risque inacceptable sans MFA | RSSI | 2026-06-30 | En cours | 6
R-002 | Base CRM clients | Information | Fuite de données personnelles | Stockage non chiffré au repos | 5 | 3 |  |  | Réduire | RGPD art. 32 + sensibilité | DPO | 2026-09-30 | Ouvert | 4
R-003 | Site vitrine corporate | Service | Défiguration / DDoS | WAF non activé | 3 | 4 |  |  | Transférer | Couvert par contrat CDN+WAF | DSI | 2026-07-15 | Clos | 3
R-004 | Postes de travail nomades | Matériel | Vol/perte avec données | Chiffrement disque partiel | 4 | 3 |  |  | Réduire | BitLocker à généraliser | DSI | 2026-08-31 | En cours | 4
R-005 | Personnel — départs | Personnel | Maintien d'accès post-départ | Processus offboarding manuel | 4 | 4 |  |  | Réduire | Industrialiser via IAM | RH/RSSI | 2026-10-31 | Planifié | 6
R-006
R-007
R-008
R-009
R-010
R-011
R-012
R-013
R-014
R-015
R-016
R-017
R-018
R-019
R-020
R-021
R-022
R-023
R-024
R-025
R-026
R-027
R-028
R-029
R-030

## Méthodo
Méthodologie d'évaluation des risques — EBIOS-RM (ANSSI)
ayinedjimi-consultants.fr — Template Gratuit ISO/IEC 27001:2022 — © Ayinedjimi Consultants
Niveau | Impact | Vraisemblance | Description
1 | Négligeable | Très improbable | Aucun impact métier perceptible / scénario théorique
2 | Mineur | Improbable | Impact local court (< 1 jour) / aucun incident historique
3 | Modéré | Possible | Impact métier sur plusieurs jours / incident plausible dans 12 mois
4 | Majeur | Probable | Impact stratégique / incident probable dans les 6 mois
5 | Catastrophique | Quasi-certain | Atteinte vitale / incident attendu sous 3 mois
Matrice de criticité (Impact × Vraisemblance)
| V=1 | V=2 | V=3 | V=4 | V=5
I=5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
I=4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
I=3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
I=2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
I=1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

## Synthèse
Synthèse — Risque
ayinedjimi-consultants.fr — Template Gratuit ISO/IEC 27001:2022 — © Ayinedjimi Consultants
Indicateur | Valeur | Cible
Nombre total de risques |  | —
Risques élevés |  | 0
Risques moyens |  | ≤ 5
Risques clos |  | —
% traitement en retard |  | 0%